PRO-FEMMES /TWESE HAMWE

Collectif des Organisations Rwandaises de Promotion de la Femme, de la Paix et du Développement

Premier Prix de l'UNESCO Mandanjeet Singh pour la tolérance et la Non violence, novembre 1996

Premier Prix de la Fondation Peter Gruber pour la Promotion des droits de la Femme

PLAN D'ACTION POUR LES ACTIONS NATIONALES DE SUIVI DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES QUI AURONT LIEU EN 2005

##### Kigali, septembre 2005

# TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1

1.	INTRODUCTION	2

1.1. Présentation de Profemmes /Twese Hamwe	2

1.2. Brève présentation de la Marche Mondiale des Femmes (MMF)	3

2. OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION DE SUIVI DE LA 5ème  RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES	5

3.	RESULTATS ATTENDUS DE LA RENCONTRE	6

4. ACTIVITES PROGRAMMEES	7

5. BUDGET………………………………………………………………………… 12

# INTRODUCTION

## 1.1. Présentation de Profemmes /Twese Hamwe

Profemmes  Twese  Hamwe est un collectif de 40 organisations rwandaises œuvrant pour la promotion du Genre, de la Paix et du Développement. Il est né le 18 octobre 1992. Ses organisations membres comptent plus de 44 339 membres et 230 084 bénéficiaires directs. Ses activités couvrent toutes les provinces et tous les districts.

Vision

Profemmes Twese Hamwe voudrait aboutir à un Rwanda indemne de discrimination liée au genre quelle que soit sa forme, caractérisée par l'égalité  et l'équité entre l'homme et la femme dans le processus de développement dans un contexte d'une société stable et paisible.

Profemmes/Twese Hamwe se propose d'être une plate-forme, un cadre d'échanges et de concertation qui favorise l'épanouissement de la Femme et sa participation effective et efficace au développement national.

Mission

Profemmes Twese Hamwe a pour mission d'œuvrer pour l'éradication de toutes formes de discriminations à l'égard de la Femme et de promouvoir son développement socio-économique dans le cadre de:

1.   Eradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la Femme;

- Œuvrer pour le développement socio-économique de la Femme;

- Assurer la Protection et la Promotion de Droits de la Femme et de l'Enfant;

- Promouvoir la paix, l'unité et la réconciliation;

- Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des associations membres;

- Contribuer à l'élaboration des politiques en faveur de la femme.

Objectifs du Collectif Profemmes Twese Hamwe:

- Conjuguer les efforts pour opérer le changement indispensable dans le but d'éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la femme;

- Etre un cadre de concertation, de réflexion sur les stratégies de réussite de la mission des associations membres engagées dans la promotion et le développement socio-économique et juridique de la femme;

- Facilite les échanges entre les associations membres et promouvoir le partenariat avec les organismes œuvrant pour la promotion de la Femme;

- Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des associations membres du Collectif;

- Constituer un cadre de communication et de mobilisation sur le rôle de la Femme dans la société;

- Promouvoir la Paix et le Développement;

Stratégies

- Le lobby et le plaidoyer sont utilisés dans toutes les activités pour amener les associations à être des promotrices de la culture de la paix, de la tolérance et de la non- violence au niveau national, régional et international;

- Intégration de l'approche genre et développement dans les plans d'actions des associations membres;

- Mobilisation sociale par l'information, l'éducation et la communication;

- Renforcement des réseaux de promotion de la culture de la paix au niveau national, régional et international;

- Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du Collectif et des associations membres.

## 1.2. Brève présentation de la Marche Mondiale des Femmes (MMF)

La MMF est un  réseau féministe d'actions mondiales ayant comme thèmes centraux: la lutte contre la pauvreté et la violence envers les femmes. Elle agit comme une coalition mondiale des femmes pour le plaidoyer en vue de l'amélioration de leurs conditions socio-économiques.

L’idée de tenir une marche mondiale des femmes est née du succès connu lors de la marche des femmes du Québec  en 1995 sous l’initiative de la Fédération des Femmes du Québec.

Le 4 juin 1995, huit cents femmes québécoises ont lancé une marche de 10 jours contre la pauvreté dans les rues de la Ville.

De cette marche, est née l’idée de tenir une marche mondiale des femmes qui a été proposée et accueillie avec enthousiasme dans un atelier francophone lors de la conférence de Beijing en septembre 1995.

Le 17 octobre 1998, 1 200 femmes venues des 60 pays du monde se sont rencontrées au Canada. Elles ont discuté des revendications à l’échelle internationale ainsi que des actions à entreprendre pour préparer la Marche Mondiale des Femmes qui devait se tenir en 2000. Cette marche avait pour objectif de dénoncer toutes les formes d’injustice et d’inégalité inhérentes au système social, politique et économique de divers pays. Au cours de la marche, les femmes ont revendiqué le respect tant au niveau national, régional et international, des engagements contenus dans les traités, conventions et pactes internationaux signés par les Etats.

La mobilisation des femmes était tellement forte dans le monde entier qu’elles ont décidé de maintenir les liens créés entre les femmes des diverses régions du monde. Elles ont voulu contribuer à la consolidation d’un ample processus d’éducation populaire pour constituer un forum mondial d’échange, d’analyse, de recherche d’alternatives possibles aux situations d’oppressions vécues par les femmes ainsi qu’aux défis de la mondialisation. Elles ont, ainsi, renforcé la capacité  de transformation sociale résultant du mouvement des femmes.

Un cahier des revendications mondiales de la Marche Mondiale a été élaboré en juillet 1999. Il a été remis aux pays participants afin que soient organisées des concertations  de la base en vue de formuler des revendications nationales qui cadrent avec le contexte national.

En outre chaque pays était chargé d’organiser la marche nationale d’une part et de déléguer des femmes qui sont allées s’associer aux autres femmes du monde qui ont marché le 15 octobre 2000 à Washington devant la Banque Mondiale et le 17 octobre 2000 devant les bureaux des Nations Unies.

Le Collectif Profemmes  Twese Hamwe était au rendez-vous dans toutes ces rencontres. C’est dans ce cadre que le Rwanda a  entrepris des actions de suivi au niveau national, régional et international.

cinq rencontres internationales ont déjà eu lieu depuis cette 1ère Marche Mondiale des Femmes d’octobre 2000 : La première a eu lieu au Canada (Montréal), la deuxième aux USA (New york), la 3ème en Espagne, la quatrième  en Inde (New Delhi) et la cinquième a eu lieu au Rwanda à Kigali du 4 au 12 décembre 2004.  Cette dernière a réuni 31 pays et territoires qui ont totalisé 49 déléguées et 37 observatrices dont  3 déléguées et 30 observatrices rwandaises.

L’organisation de la rencontre a été confiée à Profemmes /Twese Hamwe qui a mis en place un comité organisateur local de 18 personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec le Comité International.

A l'issue de la rencontre, les déléguées des divers pays ont adopté un plan d'action international et chaque pays a adopté son propre plan d'actions. Les actions nationales tournent autour des points ci-après:

- Traduction et diffusion de la charte mondiale pour l'humanité;

- Confection de la courtepointe de solidarité qui doit accompagner la charte mondiale de femmes;

- Organisation de 24 heures de solidarité le 17 octobre 2005 à midi top dans chaque pays;

- Accueil et transmission de la charte mondiale des femmes pour l'humanité et de la courte pointe de solidarité.

Le présent document reprend la planification des actions nationales qui sont prévues dans le cadre du suivi des travaux de la 5ème Rencontre Internationale de la Marche Mondiale des Femmes.

# 2. OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION DE SUIVI DE LA 5ème  RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES

La 5ème rencontre avait entre autre pour objectif d'adopter la charte mondiale des femmes pour l'humanité qui contient 5 valeurs: ”égalité, liberté, justice, paix et solidarité”.

Cette charte considérée comme instrument d'éducation populaire et de revendication des droits inaliénables de la personne doit être vulgarisée au travers les nations. Chaque citoyen doit s'en imprégner et en jouir.

C'est dans ce cadre que des actions nationales de suivi des travaux de la rencontre sont organisées. Particulièrement pour les femmes rwandaises, la 5ème rencontre avait pour finalité de ”contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques de la Femme Rwandaise en créant des conditions favorables à la lutte contre la pauvreté et les violences qui lui sont faites”

Les travaux de suivi de la rencontre visent à ”amener la population rwandaise  et les décideurs politiques à prendre en compte les revendications des femmes en matière de lutte contre la pauvreté, les violences et les inégalités entre les riches et les pauvres étant donné que 70% des pauvres sont des femmes”.

Les femmes en particulier et les rwandais en général, sont invitées à rechercher l'équité et l'égalité entre eux dans un cadre de solidarité, de paix, de justice et de liberté.

Ce sera aussi, une occasion,  pour les femmes rwandaises, d'accueillir la charte mondiale des femmes pour l'humanité et la courte pointe de solidarité en provenance de la République Démocratique du Congo et de les transmettre aux femmes burundaises.

# RESULTATS ATTENDUS DE LA RENCONTRE

| Résultats attendus | Indicateurs |
| --- | --- |
| 1° La charte mondiale des femmes pour l'humanité est disponible dans le Pays dans les trois langues usuelles (Kinyarwanda, Français et Anglais). | Avant le 15 septembre 2005, la charte traduite en kinyarwanda est imprimée en 1500 exemplaires de livrets faciles à transporter et à lire. |
| 2° La population rwandaise est conscientisée sur les préoccupations des femmes au niveau mondial et est informée de la prise en compte de leurs revendications depuis la première Marche Mondiale de 2000 jusqu'à l'élaboration de la version finale de la charte; | Des descentes sont effectuées à raison d'une descente par province et d'une descente par district pour vulgariser et débattre des valeurs de la charte mondiale des femmes pour l'humanité et l'importance de la marche à relais dans la promotion d'une société égalitaire au Rwanda. Elles débutent en septembre et prennent fin en novembre 2005. |
| 3° Profemme Twese Hamwe a fait produire une courte pointe de solidarité qui reprend le point de vue des femmes rwandaises sur la charte mondiale des femmes pour l'humanité et ses 5 valeurs. | Les images à mettre sur la courtepointe de solidarité sont adoptées par un comité de femmes. Celles –ci suivent la reproduction de ces images sur 3 morceaux de tissu qui doivent être disponibles avant l'accueil de la marche à relais à Gisenyi. |
| 4° Les femmes rwandaises font une action concertée dans le cadre des 24 heures de solidarité. | - Une réunion de concertation a eu lieu et les femmes se sont convenues sur les actions à mener dans le cadre des 24 heures de solidarité. - Le 17 octobre 2005 à 12 heures, les femmes rwandaises font une action de solidarité au niveau nationale pour démontrer qu'elles sont engagées à promouvoir les conditions de vie égalitaires entre tous le rwandais. |
| 5° La marche à relais est bien organisée au niveau du pays aussi bien à l'accueil qu'à la transmission de la charte mondiale des femmes pour l'humanité et de la courtepointe de solidarité. | Au moins 70 femmes rwandaises participent à l'accueil ( le 13 septembre 2005 à Gisenyi) et à la remise (le 15 septembre 2005 à Butare-Kanyaru) de la marche à relais accompagnée de la courtepointe de solidarité au moyen des slogans et des exhibitions qui témoignent une solidarité et un engagement à défendre les 5 valeurs de la charte. |
| 6° Une délégation représente les femmes rwandaises lors des cérémonies de clôture de la marche à relais au Burkina Faso pour témoigner de la solidarité avec les femmes du monde entier dans l'engagement à défendre les valeurs de la charte. | Au moins 2 personnes représentent les femmes rwandaises au Burkina Faso le 17 octobre 2005 et y passent 8 jours y compris les jours de voyage. |

# 4. ACTIVITES PROGRAMMEES

| Résultat/activités | IOV | Période (mois) |  |  |  |  |  | Source de vérification | Responsable/ collaborateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 1.La charte mondiale des femmes pour l'humanité est disponible dans le Pays dans les trois langues usuelles (Kinyarwanda, Français et Anglais). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Faire traduire la charte en Kinyarwanda | La version kinyarwanda est disponible avant le 10 septembre 2005 et la traduction est fidèle à la version originale. |  |  |  |  |  |  | - Charte traduite - Rapports d'activités de Profemmes - Rapport sur la Marche | - Traducteur - Secrétaire Exécutive - Comité organisateur |
| 1.2. Faire l'impression de la charte en un livret facile à utiliser | 1 500 livrets sont imprimés en Kinyarwanda |  |  |  |  |  |  | - Livrets imprimés - Rapports d'activités de Profemmes - Rapport sur la MMF | - Secrétaire Exécutive - DAF - IEC |
| 2. La population rwandaise est conscientisée sur les préoccupations des femmes au niveau mondial et est informée de la prise en compte de leurs revendications depuis la première Marche Mondiale de 2 000 à travers la diffusion de la charte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Organiser une conférence de presse, des émissions radiodiffusées et télévisées sur la marche mondiale en général, sur la marche à relais et sur les 5 valeurs de la charte mondiale des femmes pour l'humanité. | - Une conférence de presse a eu lieu avant l'accueil de la charte; - 2 émissions radiodiffusées et 2 émissions télévisées sont organisées avant la marche à relais locale. |  |  |  |  |  |  | - Rapports d'activités de Profemmes - Rapport sur la MMF | - Bureau du Conseil d'Administration de Profemmes; - Secrétaire Exécutive - Comité organisateur de la MMF |

| Résultat/activités | IOV | Période |  |  |  |  |  | Source de vérification | Responsable/ collaborateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 2.2. Produire un film documentaire sur les activités de suivi de la 5ème rencontre internationale des femmes | - Un film est produit en novembre 2005 et il comprend les actions nationales de suivi de la 5ème rencontre internationale de la MMF |  |  |  |  |  |  | - Film produit - Rapports d'activités de Profemmes - Rapport sur la MMF | - IEC - Comité Organisateur |
| 2.3. Organiser une descente de sensibilisation sur la charte mondiale des femmes pour l'humanité dans chaque province auprès des associations, du Conseil National des Femmes, des leaders d'opinion et de la population | - Chaque province dispose d'un calendrier des descentes d'éducation populaire avant le 20 septembre 2005 - 2 animateurs font la sensibilisation sur la charte mondiale des femmes pour l'humanité au niveau de chaque province et au niveau de chaque district. |  |  |  |  |  |  | - Rapport d'activités de Profemmes - Rapport sur la MMF | - Coordinatrices régionales de Profemmes - Conseil d'Administration de Profemmes Twese Hamwe; - Secrétariat Exécutif |
| 2.4. Organiser une réunion d'évaluation de l'activité de sensibilisation au niveau nationale sur base des rapports issus des provinces. | Une réunion d'un jour est organisé en novembre 2005 à Kigali. Les Secrétaires Exécutives régionales y prennent part |  |  |  |  |  |  | - Rapport d'activités de Profemmes; - Compte- rendu de la réunion - Rapport de la MMF | Secrétaire exécutiVe |

| Résultat/activités | IOV | Période |  |  |  |  |  | Source de vérification | Responsable/ collaborateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 3.Profemme Twese Hamwe a fait produire une courte pointe de solidarité qui reprend le point de vue des femmes rwandaises sur la charte mondiale des femmes pour l'humanité et ses 5 valeurs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Faire produire la maquette de la charte | Un artiste produit la maquette de la charte suivant les orientations du comité organisateur. |  |  |  |  |  |  | - Maquette produite - Rapport d'activités de pProfemmes - Rapport de la MMF | - Secrétaire Exécutive - IEC - Comité organisateur |
| 3.2. Faire la sérigraphie de la maquette sur le tissu de la courtepointe de solidarité | 3 morceaux de tissus sont produits et contiennent l'image contenue sur la maquette produite par l'artiste. |  |  |  |  |  |  | - Courtepointe produite - Rapport d'activités de Profemmes - Rapport de la MMF | - Artiste - Secrétaire Exécutive - Comité Organisateur |
| 4. Les femmes rwandaises font une action concertée dans le cadre des 24 heures de solidarité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Elaborer un projet générateur de revenu pour les femmes vivant avec le VIH/SIDA | Un projet générateur de revenu pour les PVV est élaboré et transmis au bailleur de fonds avant fin septembre 2005. |  |  |  |  |  |  | - Projet produit - Rapport d'activités de Profemmes - Rapport sur la MMF | - Secrétaire Exécutive |
| 4.2. Inaugurer le projet des femmes vivant avec le VIH/SIDA. | Le projet est inauguré le jour des 24 heures de solidarité le 17 octobre 2005. |  |  |  |  |  |  | - Rapport d'activités de Profemmes - Rapport de la MMF | - Conseil d'Administration de Profemmes - Secrétariat exécutif |
| 4.3. Suivre l'exécution du projet | Au moins deux visites sont effectuées chaque mois dans le cadre du suivi du projet. |  |  |  |  |  |  | - Rapport de visite - Rapport d'activités de Profemmes | - Secrétariat exécutif de Profemmes |

| Résultat/activités | IOV | Période |  |  |  |  |  | Source de vérification | Responsable/ collaborateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 4.4. organiser des visites aux malades des hôpitaux dans chaque province | Un groupe de femmes rend visite aux malades dans des salles pour dames dans chaque hôpital de province le 17 octobre 2005 à midi. |  |  |  |  |  |  | - Rapport d'activités de Profemmes - Rapport sur la MMF | - Secrétariat Exécutif - Associations membres |
| 5. La marche à relais est bien organisée au niveau du pays aussi bien à l'accueil et qu'à la transmission de la charte mondiale des femmes pour l'humanité et de la courtepointe de solidarité | - Deux réunions du comité organisateur ont eu lieu à Kigali et une réunion a eu lieu à Gisenyi et une autre à Butare; - Les formalités administratives d'accueil et de transmission de la charte sont remplies par les équipes locales avec l'appui du comité organisateur;. - La charte et la courtepointe de solidarité sont accueillies à Gisenyi le 13 septembre 2005 et transmises à Butare-Akanyaru le 15 septembre 2005; - Les autorités locales, la société civile et la population sont mobilisées pour l'événement. |  |  |  |  |  |  | - Rapport d'activités de Profemmes Twese Hamwe; - Rapport de la MMF | - Comité Organisateur - Secrétaires Exécutives - Régionales (centre et ouest) - Comité Local dans chaque zone d'accueil et de transmission - Conseil d'Administration de Profemmes - Secrétariat Exécutif de Profemmes |

| Résultat/activités | IOV | Période |  |  |  |  |  | Source de vérification | Responsable/ collaborateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | A | S | O | N | D |  |  |
| 6. Une délégation représente les femmes rwandaises lors des cérémonies de clôture de la marche à relais au Burkina Faso pour témoigner de la solidarité avec les femmes du monde entier dans l'engagement à défendre les valeurs de la charte. | 2 femmes rwandaises se rendent au Burkina Faso pour 6 jours y compris les jours d'allée et de retour de manière à être là pour les cérémonies du 17 octobre 2005. |  |  |  |  |  |  | - Rapport de mission - Rapport de la MMF - Rapport d'activités de Profemmes | - Conseil d'Administration - Comité Organisateur local - Secrétariat Exécutif |